**寒假实践可行性研究报告**

**前期准备：**在确定具体项目前，工管1904班和造价1904班的班长对自班的同学进行了联合实践的意愿调查，确保了同学们是自愿参与本次活动。并将参与活动的28位同学分成了实践组，PPT组，文案组，摄影组和答辩五组，确定了各组的任务分工。项目的具体实施计划经过了各位组长和同学的激烈讨论最终完成定稿。包括项目的实践意义，实践目的，活动主题，活动名称，详细的实践内容以及时间安排。还充分考虑了项目的时间可行性，经济可行性，实践内容的可行性。充分考虑了如疫情防控等安全需求。在项目最终确定前，两位班长和各位组长一起去了活动举办地点——仙海湖，通过一天的实地考察，确定了活动方案的可行性。

**各组分工：**各组分工分为立项阶段，实践阶段以及宣传总结阶段，在立项阶段，文案组负责申报书的撰写，以及相关文案工作。PPT组联合答辩人员一起制定答辩使用的PPT，摄影组负责对前期准备期间进行实时记录，提供答辩可用的相关图片等。答辩组的同学负责上台答辩，详细介绍本次活动的内容和方案;在实施阶段,实践组负责在仙海湖北门口的仙海商业城搭设帐篷，开展环保知识小游戏，对游客们进行环保绿色意识的宣传。摄影组负责对实践实时记录。其他的同学由两位班长带队，兵分两路，从仙海湖南侧入口分别从上下两侧向北门前进，收捡途中的乱弃垃圾，并对沿途的游客进行环保宣传，收集游客们对绵阳市环保卫生建议和看法；在宣传总结阶段，由文案组负责相关宣传文案，摄影组同学配合文案组提供相关宣传图片，两组联合撰写本次活动宣传文章，以及抖音宣传视频。其他同学负责写个人实践心得，以及在朋友圈宣传本次寒假实践活动。班长负责写活动总结，将收集到的建议反馈给绵阳市环保部门，以及后期总结答辩的相关内容。

**时间可行性分析：**本次实践活动实施时间确定在2022年1月7日，工管造价班考试结束时间是2022年1月5日，确保了各位同学有时间参加，以及预留了充分的动员准备时间。所有同学于7号早上7：00点在西七107广场集合，7:10坐小面包去仙海湖，大概8:10到仙海湖，实践部着手准备搭帐篷等，两位班长则带队，从南门入口开始清洁活动，中午12:00到13：30，为同学们吃饭和休息的时间。下午活动结束时间为5：30，期间有充足的环湖拾捡垃圾和宣传的时间。

**经济可行性分析：**本次环保活动持续时间仅为一天，活动的花费主要集中在车费，装备费，午饭花销和租借帐篷等其他花销。本次活动上午的交通工具为学校小面包包车，一辆车大概需100元，共需包四辆车，花费为400元。装备费大概504元，中午饭花销大概420元，租帐篷其他花销合计大概450，活动结束的交通工具为公交车，花费大概为112元。活动总花销约为1886元人民币。人均花销为67.4元。在同学们的可接受范围内。

**实践内容的可行性分析:**本次实践主题为志愿服务，绿色环保。旨在响应绵阳市共建文明城市的号召，体现西科大学子对社会责任的担当，宣扬绿色环保意识。经过一天的踩点考察，我们最终选定了仙海湖作为本次实践活动的地点。其原因主要有三点：1，仙海湖环湖绿地广阔，有许多垃圾未被清理。2，仙海湖作为绵阳最大的4A级旅游景区，来往游客众多，适合进行环保宣传。3，仙海湖位于绵阳市仙游区，从西南科技大学出发，公交车也只需要一个半小时，距离上方便了活动的实施也满足了防控疫情的要求。